
附件1：
2018年寒假新区市民素质提升工程工作进程安排

	工作进程
	工 作 任 务
	责任单位

	2017年12月25日前
	行文下发寒假工程实施通知
	舟山社区大学

	2018年1月12日前
	1、 做好市民需求调研工作；

2、 做好与中小学校的衔接工作；

3、 拟定寒假期间开设课程。
	市属、县（区）、乡镇（街道）社区教育机构、基层社区学校

	2018年1月22日前
	1、课程安排、志愿者落实、兼职教师聘请；2、上报培训活动安排表（附件2）。
	市属、县（区）、乡镇（街道）社区教育机构、基层社区学校

	2018年2月1日前
	汇编2018年寒假“素质提升工程实施指南”，发放到各县（区）、市属社区学院，媒体发布 。
	舟山社区大学

	2月7日至3月2日
（农历十二月廿五—正月初七不建议安排）
	寒假新区市民素质提升工程实施阶段，日常的教学管理
	县区（市属）、乡镇（街道）、社区相关培训机构

	
	下基层巡视培训开展情况
	市教育局
舟山社区大学

	2018年3月5日前
	把寒假中教师送教情况反馈到市、县（区）教育局和相关学校（幼儿园）。
	县区（市属）、乡镇（街道）社区教育机构

	2018年3月7日前
	寒假办班总结汇总上报到舟山社区大学社区教育科
	县区（市属）社区教育机构
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