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项目名称 ：    剑桥幼儿英语实验班       
责任处室：       外语培训中心           
编制日期：    2013年3月6日            
	执行时间
	 2013 年   3   月——   2015  年   6   月

	项目负责人
	严松斐、林最芬
	手机
	13906808663  15958092288

	参与人员
	余园君、傅琢瑾、苗悦、唐玲、孔庆薇、林红梅、张怡、陈清清、钱江虹、张玲娜

	项目意义
	为幼儿进入剑桥少儿英语学习打好基础、争得生源。

	预期目标
	计划先跟舟山幼儿园合作，通过去幼儿园上观摩课等方式，争取先在舟山幼儿园开办2—3个实验班。以后再跟其他幼儿园合作，逐步扩大规模，计划2年后幼儿培训人数达100—150人。

	项目内容详述
舟山电大（蓉浦学院）外语培训中心6—12岁的小学生剑桥少儿英语培训成果显著，受到广大小朋友及家长的欢迎，被评为省级优秀培训机构。目前，在册的小学员达800余人。为了使幼儿园孩子顺利进入剑桥少儿英语学习，本中心特推出“剑桥少儿英语”培训项目。
《剑桥少儿英语》以幼儿园主题活动为基础，以幼儿的一日生活为主线，幼儿日常生活交际语言为主要学习内容；以唱歌、讲故事、做游戏为主要教学活动，听、说为重点，特别重视培养幼儿纯正、地道的语音、语调和语感，在丰富多彩的活动中体验英语，培养幼儿的英语学习兴趣，为进一步学习剑桥少儿英语打好基础。

《剑桥少儿英语》共6册，供幼儿3个学年、6个学期学习。完成6册教材的学习已基本达到或接近“英语课程标准（一级）”规定的标准和要求，并完全与《剑桥少儿英语》教程相衔接。

与幼儿园合作办学，招生组班及教学管理由幼儿园负责，任课教师由我方派遣，收入与支出由我方负责，分成部分以讲课费的形式支付给合作单位。

	实施步骤
	一、2013年3月—7月，与舟山幼儿园接洽，初步达成意向，计划招收2—3个班级，每班15人，每学期26—30次课，每周2次，每次30分钟。上课时间：下午5:00—5:30（幼儿园晚托班时间）。
二、2013年9月—2014年1月，及时总结先期办班得失，扩大与舟山幼儿园的合作。
三、2014年2月——  巩固与舟山幼儿园的合作办学，尝试与新城幼儿园合作，并逐渐扩大规模。


	收支预算
	

	项目审批意见
	分管领导签字：                 校（院）长签字：                 


此表一式两份，一份项目负责人保管，一份学校办公室留档。
