附件5
	序号
	主要工作
和进程
	时间
	具体工作内容
	参加单位和人员
	责任单位

	　
1
	6月3 -15日
培训制度实施动员会和管理平台使用培训


	6月3日
	召开全省教育局相关处科负责人员和培训平台管理员操作使用管理平台培训会。
	全省教育局处、
科长和培训平台管理员
	省教育厅、正方公司

	
	
	6月9日
	召开培训机构负责人和培训平台管理员操作使用管理平台培训会。
	培训机构负责人和培训平台管理员
	省教育厅、省中心、正方公司

	
	
	6月10-15日期间
	培训制度实施动员和培训管理平台操作使用培训
	教训机构和中小学全体教师
	各地教育局

	2
	6月4-22日

学校和教师基本数据的采集和录入


	6月4-15日
	学校基本数据采集录入，并分配学校帐号
	教育局相关处科、学校负责人、平台管理员、相关人员
	各地教育局

	
	
	6月16-22日
	教师个人基本数据采集录入，并分配教师帐号
	全体中小学教师、平台管理员和学校相关人员
	各地教育局、各中小学校

	3
	6月7-13日
培训机构资质认定备案手续
	6月7-10日


	受理培训机构资质认定申报
	各有关培训机构、教育局相关部门
	各级教育行政部门

	
	
	6月11-13日
	完成培训机构资质认定备案手续，并分配培训机构
	各地教育局、有关专家
	各级教育行政部门

	4
	6月15-7月1日

培训项目申报、审核、发布
	6月15-22日
	受理培训项目申报
	各有关培训机构、教育局相关部门
	各级教育行政部门、培训机构

	
	
	6月23-30日
	完成培训项目审核
	各地教育局、各有关专家
	各级教育行政部门

	
	
	7月1日
	培训项目正式发布
	各地教育局和培训机构有关人员
	各级教育行政部门

	5　
	7月4 -30日

教师自主选课与学校审核
	7月1-3日
	选课窗口开放，供教师浏览培训项目菜单
	各中小学、全体教师、平台管理员
	各级教育行政部门

	
	
	7月4-13日
	教师第一轮选课
	全体中小学教师、培训平台管理员
	各级教育行政部门、培训机构

	
	
	7月10-16日
	校长对第一轮选课进行审核
	中小学校长及有关人员
	各中小学校

	
	
	7月17-19日
	培训机构受理复核
	培训机构有关人员
	培训机构

	
	
	7月20-23日
	教师第二轮选课
	全体中小学教师、培训平台管理员
	各级教育行政部门、培训机构

	
	
	7月22-25日
	校长对第二轮选课进行审核
	中小学校长及有关人员
	各中小学校

	
	
	7月26-30日
	培训机构受理复核
	培训机构有关人员
	培训机构
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