舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）
项目申报书
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项目名称 ： 制定《舟山市社区教育管理制度》
责任处室：       社区教育处           
编制日期：      二0一三年三月        
	执行时间
	2013年   3   月——  2013 年   12    月

	项目负责人
	罗信席
	手机
	13858052998

	参与人员
	社区教育处全体成员


	项目意义
	制定管理办法，就是使“管理办法”成为社区教育的有效管理者，使社区教育培训运作精细化，培训效益最大化。使社区教育每一项工作的管理逐步从规范走向精细，使社区教育工作走上健康、有序、优质、高效的发展轨道。 

	预期目标
	计划于2013年底前完成11项社区教育管理制度

	一、项目内容详述：
制定和完善以下管理制度

1、《舟山市社区教育管理规范》、2、、《舟山市社区教育培训手册》、3、《舟山市社区教育档案管理办法》、4、《舟山市社区教育各类品牌学校考核评估办法》、5、《舟山市社区教育科研管理实施办法》、6、《舟山市社区教育课程建设管理办法》、7、《舟山市社区教育特色项目管理办法》、8、《新城社区学校发展共同体实施方案》、9、《舟山市社区教育兼职教师管理办法》、10、《网络培训学习精细化管理办法》、12、《网络培训学习质量全程监控、评价、奖励制度》等。
二、实施项目基本条件：

1、项目组成员参加省内外培训等活动，学习借鉴、提升自身素质

2、项目组成员有必要购买一些参考资料


	实施步骤
	1、项目组成员明确任务，各自制定〈提纲〉（3—4月）
2、项目组成员提交〈提纲〉，项目组全体成员讨论审核、确认（5月初）
3、项目组成员根据〈提纲〉撰写〈制度〉（5---6月）
4、项目组全体成员逐一讨论各成员撰写的〈制度〉（9---10月）

5、项目组成员各自修改〈制度〉讨论稿

6、项目组全体成员再次讨论各成员撰写的〈制度〉二稿
7、项目组成员形成〈制度〉三稿，讨论定稿（12月）

	收支预算
	

	项目审批意见
	分管领导签字：                 校（院）长签字：                 


此表一式两份，一份项目负责人保管，一份学校办公室留档。
舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）
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项目名称 ： 编写《舟山市民礼仪读本》 
责任处室：       社区教育处          
编制日期：       二0一三年三月      
	执行时间
	 2013  年   3   月—— 2013 年   7   月

	项目负责人
	张国平
	手机
	13758008867

	参与人员
	校级有关领导，社区教育处有人员



	项目意义
	1、通过礼仪教育，培育礼仪文化、为打造“服务先行、文化先进、文明先导的新区”提供思想基础与精神动力
2、作为“教育服务下基层，百名教师进社区”的新城市民素质提升工程第三阶段配套项目
3、 全市第一本社区教育教材

	预期目标
	计划于2013年6月底前完成

	一、项目内容详述：

编写一本适合舟山市民的《舟山市民礼仪读本》，约6---7万字


	实施步骤
	1、组织编委会、落实编写人员（3月）

2、 编写人员制定〈提纲〉（3月）
3、编委会成员讨论、审核并确认〈提纲〉（3月）
4、编委会成员审核初稿（5月中旬）

5、主编统稿（5月底）

6、编委会成员、编写人员审核、定稿，递交印刷厂（6月底）
7、出书（7月初）

	收支预算
	

	项目审批意见
	分管领导签字：                 校（院）长签字：                 


此表一式两份，一份项目负责人保管，一份学校办公室留档。
舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）
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项目名称 ： 全民终身学习周活动    

责任处室：       社区教育处          
编制日期：      二0一三年三月       
	执行时间
	2013年   3   月—— 2013  年   12    月

	项目负责人
	林志刚\郁水琴
	手机
	13906801791

	参与人员
	1、社区教育处全体人员，办公室、后勤服务处有关人员
2、新城管委会、市教育局有关处室人员

3、各县区社区学院相关人员

	项目意义
	1、 宣传社区教育，倡导市民终身学习理念，营造浓郁的终身学习氛围与和谐的社区文化氛围，培育市民学习意识和热情，使读书学习逐渐成为市民生活组成部分。
2、 宣传舟山电大（舟山社区大学）对推进社区教育、促进经济社会发展的贡献度，提高市民对我校开展社会公益性教育的知晓率、增强认同感、扩大影响力。
3、 转变社会各界（特别是各级领导干部）对我校不良看法，提高对社区教育重要性的认识。

	预期目标
	计划于2013年7月中旬完成

	一、项目内容详述：

项目名称：舟山市暨新城地区全民终身学习周活动
1、设一主会场---新城；四个分会场---定海、普陀、岱山、嵊泗
2、主、分会场分别举行全民终身学习周活动启动仪式（邀请党政领导参加）

3、全民终身学习周活动期间，将分别在各社区举行不同类型的、由不同人群参加的学习活动


	实施步骤
	1、制定方案，组织人员（4月）

2、 召开会议，全市联动，明确任务，落实分工（4月）
3、各自准备（3---6月上旬）
4、全市联席会议，交流准备情况（6月中旬）

5、查漏补缺（6月底）

6、全市同步举行启动仪式（7月中旬）
7、总结反思（7月底）

	收支预算
	

	项目审批意见
	分管领导签字：                 校（院）长签字：                 


此表一式两份，一份项目负责人保管，一份学校办公室留档。
舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）
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项目名称 ：“舟山终身学习网”学习奖励办法
责任处室：       社区教育处          
编制日期：      二0一三年三月       
	执行时间
	2013年   3   月—— 2013  年   7    月

	项目负责人
	虞劲松
	手机
	13705802312

	参与人员
	1、社区教育处全体人员
2、市教育局有关处室人员

3、各县区社区学院相关人员

	项目意义
	“舟山终身学习网”(www.zsxxnet.cn)是我市开展社区教育的门户网站，是弘扬全民终身学习先进理念、展示学习型城区建设并借以提升舟山群岛新区文明程度的窗口和平台。此项目推出旨在鼓励社区居民利用数字化学习手段，积极开展网络学习，营造全民好学上进氛围，不断提高市民综合文化和现代技能素养。 

	预期目标
	计划于2013年7月中旬完成

	一、项目内容详述：

项目名称：“舟山终身学习网”学习奖励

办法一、学习币抽奖或兑换

1.学习币获取途径

（1）每获得1学分可以同时获得1个学习币。课程进度为100%，完成80%进度即给学分，达不到80%课程学习进度则不给学分。单门课程最高学分不超过3分。

（2） 每天成功登陆社区平台，可以获得1～3个学习币作为登陆礼品包赠送，每天每人只获得赠送一个礼品包机会。

（3）课程中有随机奖励，为5-10个学习币不等。

2. 学习币抽奖活动

20个学习币起就可以在积分兑换商城进行抽奖，每次抽奖将扣除学习币20个，奖项为给移动电话充值，分50元、20元、10元三等，具体奖项进展情况可以关注兑换商城，所以学员注册时务必将移动电话号码一栏填完整。 未用完的学习币可以留存到下一年度。
办法二、根据学分排名的年度奖励

为鼓励学员自觉学习，对超基础学分50分的VIP学员按年度学分排名给予奖励，居前20位的学员有奖，由舟山市社区大学统一颁发。
此办法实施同时，为考虑县区间的平衡，特别制定各县区推选优秀学员方案，但与上面办法不重复受奖。


	实施步骤
	1、2013年1月中旬下达评选工作通知。
2、1月底前，市属、县(区)、乡镇（街道）社区教育机构做好评选宣传发动工作。
3、6月20日，市属、各县（区）向舟山社区大学上报优秀学员书面材料和《推荐表》，发送邮箱地址：jeson@zsrpxy.com
4、7月5日前舟山社区大学将拟定名单报市教育局审核，最终在“舟山终身学习网”公布。
抽奖途径，每月发放一次，通过手机充值方式完成



	收支预算
	

	项目审批意见
	分管领导签字：                 校（院）长签字：                 


此表一式两份，一份项目负责人保管，一份学校办公室留档。
