
附件

2014年下半年教师专业发展培训主要工作进程表

	序号
	主要工作和进程
	时间
	具体工作内容
	参加单位和人员
	责任单位

	1
	2014年6月20日—7月22日教师基本信息数据充实、更新及完善
	6月20日—7月22日
	教师基本信息数据充实、更新及完善
	中小学相关教师、平台管理员和学校相关人员
	各地教育局、各中小学校

	2
	2014年6月20日—7月22日培训项目申报、审核、发布
	6月20日—7月6日
	受理培训项目申报
	各级培训机构、教育行政部门
	各级教育行政部门、培训机构

	
	
	7月7日—7月21日
	完成培训项目审核
	各级教育行政部门、有关专家
	各级教育行政部门

	
	
	7月22日
	培训项目正式发布
	各级教育行政部门、培训机构
	各级教育行政部门

	3　
	2014年7月23日—9月10日教师自主选课、学校审核和培训机构复核
	7月23日—8月17日
	选课窗口开放，供教师浏览培训项目菜单
	全体中小学教师、培训平台管理员
	各教育局、培训机构

	
	
	8月18日—8月27日
	教师第一轮选课
	全体中小学教师、培训平台管理员
	各教育局、培训机构

	
	
	8月19日—8月28日
	校长对第一轮选课进行审核
	中小学校长及有关人员
	各中小学

	
	
	8月29日—8月31日
	培训机构受理复核
	培训机构有关人员
	各培训机构

	
	
	9月1日—9月6日
	教师第二轮选课
	全体中小学教师、培训平台管理员
	各教育局、培训机构

	
	
	9月2日—9月7日
	校长对第二轮选课进行审核
	中小学校长及有关人员
	各中小学

	
	
	9月8日—9月10日
	培训机构受理复核

发放培训通知书
	培训机构有关人员
	各培训机构

	4
	2014年9月11 日—2015年1月31日

举办各项教师培训班
	2014年9月11 日—2015年1月31日


	举办各项教师培训班
	培训机构、培训学员
	各培训机构
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