学校校园文化建设项目相关子项目及任务分解
1、 硬件建设

1、要求列出具体落实时间表及分块经费（4月10日前报办公室），报校长办公会议审定，全部硬件建设截止6月中旬前完成。后勤服务处负责。
2、本周内开放教育处、成人教育处、信息中心、学员服务大厅提交具体装饰要求电子稿，办公室汇总后交后勤处执行。

2、 软件建设
1、 确立办学口号。办公室负责子项目书，4月10日前完成项目书。
2、 5天以上培训班建立班委会（开放教育处、成人教育处、社区教育处、外语中心、信息中心），学生活动经费（班委费）讨论；开放教育处、成人教育处成立学生会组织。成人教育处负责子项目书，4月10日前完成项目书并上交分管领导。
3、 一年一次大型文体活动，今年全市电大、远程系列学生运动会。开放教育处负责子项目书，4月10日前完成项目书并上交分管领导。
4、 在学校网站开辟学生交流平台，开辟特色读书群、讨论群、交友群等。信息中心负责子项目书，开放教育处、成人教育处协助完成，4月10日前完成项目书并上交分管领导。
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